АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2024  № 295

с. Мичуринское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, постановлениями администрации Мичуринского сельского поселения от 09.09.2024 № 244 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, администрация Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                  А.П. Шадрин

Утверждена

постановлением администрации Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

от 25.10.2024 №295

1.ПАСПОРТ

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее –администрация) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 09.09.2024 № 244 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края»; -Устав Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Цель Программы | Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления (далее по тексту – ТОС) сельского поселения как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного самоуправления сельского поселения с органами ТОС |
| Задачи программы | 1) вовлечение населения Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее по тексту – сельское поселение) в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения; 2) совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС; 3) содействие развитию ТОС и участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| Основные мероприятия Программы | 1) Создание ТОС на территории сельского поселения 2) Организация деятельности ТОС 3) Оказание помощи в подготовке и реализации инициативных проектов |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Количество вновь созданных ТОС на территории сельского поселения 2. Количество населения, вовлеченного в процессы формирования и развития ТОС 3. Количество встреч с населением с целью популяризации деятельности ТОС 4. Количество информационных материалов о деятельности ТОС 5.Количество публикаций о деятельности ТОС 6. Количество поощренных жителей, активно участвующих в деятельности ТОС 7. Количество проведенных семинаров для представителей ТОС 8. Количество информационных встреч (круглого стола) 9. Количество реализованных проектов ТОС Мичуринского сельского поселения 10. Количество публикаций в районной газете «Сельская Новь» |
| Этапы и сроки реализации Программы | Реализация программы не предусматривает отдельных этапов реализации программы – 2025-2027 годы |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | Общий объем финансирования в 2025-2027 годах: средства бюджета сельского поселения 4 858,00 тыс. руб., в том числе: 2025 год- 1 606,00 тыс. руб. 2026 год- 1 626,00 тыс. руб. 2027 год- 1 626,00 тыс. руб. |
| Участники Программы | - администрация сельского поселения -сторонние организации – партнеры -жители сельского поселения |
| Конечный результат реализации Программы | 1. Увеличение количества ТОС, зарегистрированных на территории поселения 2. Увеличение количества поданных заявок на участие в конкурсе проектов ТОС 3. Информирование населения о деятельности ТОС посредством публикаций в СМИ 4. Увеличение количества организаций – партнеров 5. Привлечение жителей к участию в деятельности ТОС и реализации инициативных проектов 6. Привлечение средств из внебюджетных источников |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, в том числе определение основных проблем в указанной сфере.

Пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено, что органы местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении им местного самоуправления. Приоритетным направлением в работе с населением является поддержка деятельности ТОС. ТОС это первичное звено развития самоуправления в той сфере, которая близка гражданам. Через ТОС население своими силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории проживания. Участие граждан в принятии управленческих решений на всех уровнях управления рассматривается как необходимое условие развития любой территории. Население через местное самоуправление должно привлекаться к участию в социально-экономических преобразованиях на местном уровне. Для граждан местное самоуправление является механизмом воздействия на власть с целью реализации своих интересов и потребностей.

На территории сельского поселения по состоянию на 01.06.2024 года осуществляют свою деятельность 8 ТОС, не являющихся юридическими лицами. Территориальные общественные самоуправления активно работают в селах: ТОС «Радуга» с. Федоровка, ТОС «Содружество» с. Виноградовка, ТОС «Команда» с. Виноградовка, ТОС «Перспективный» с. Мичуринское, ТОС «Причал» с. Воронежское-2, ТОС «Статус» с. Мичуринское, ТОС « Солнышко» с. Мичуринское, ТОС «Мы вместе» с. Мичуринское. Численность населения в границах которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 2 467 человек.  Общая численность населения сельского поселения на 1 января 2024 согласно статистических данных составляет 4 201 человек. Доля населения, проживающего на территории сельского поселения, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление  составляет 58,72%.

Основным проблемами, сдерживающими развитие ТОС в сельском поселении, являются:

- недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС для решения проблем сельского поселения;

- недостаточный уровень активности граждан в решении проблем благоустройства территорий;

- недостаточная информированность населения о деятельности ТОС.

Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов, в связи, с чем разработана  Программа. Мероприятия  Программы требуют бюджетных расходов в течение определенного времени и не могут быть проведены в пределах одного финансового года, а многопрофильный характер прилагаемых к решению вопросов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для его решения на территории сельского поселения.

3.     Приоритеты и цели политики сельского поселения в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономический показатели по итогам реализации Программы.

Цель Программы – развитие и совершенствование системы ТОС сельского поселения как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного самоуправления сельского поселения с органами ТОС.

Задачи Программы:

1) вовлечение населения сельского поселения в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения;

2) совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС;

3) содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере социально-экономического развития.

Результатом   выполнения программных мероприятий  станут:

1. Увеличение количества ТОС, зарегистрированных на территории поселения.

2. Увеличение количества поданных заявок на участие в конкурсе проектов ТОС.

3. Увеличение количества организаций – партнеров.

4. Привлечение жителей, активно участвовать в деятельности  ТОС.

5. Привлечение средств из внебюджетных источников.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов (показателей). На основе последовательности решения задач Программы определяются этапы ее реализации.

Программа реализуется в один этап в течение 2025-2027 годов.

6. Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы»

Сведения об индикаторах (показателях) Программы отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

7. финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств краевого и районного бюджетов, организаций на реализацию муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета сельского поселения составляет: 4 858 000 рублей, в том числе с разбивкой по годам:

2025 – 1 606 000 рублей,

2026 - 1 626 000 рублей,

2027 - 1 626 000 рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств бюджета Мичуринского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Программе.

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы.

В процессе реализации мероприятия Программы может проявляться ряд рисков. На решение задач и достижение целей могут оказать влияние риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями.

К мерам регулирования и управления рисками, способами минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы контроля за исполнением Программы, эффективностью использования бюджетных средств;

- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижение воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей  Программы;

- оперативное оповещение участников и исполнителей Программы об изменениях действующих норм, регулирующих данную Программу.

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

9. Механизм реализации и оценки эффективности Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной Программе.

Управление осуществляется по следующим направлениям:

-   осуществление мониторинга выполнения показателей Программы;

- обеспечение согласования действий по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

- формирование и предоставление отчетов о выполнении Программы в Совет депутатов Мичуринского сельского поселения и главе сельского поселения.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Мичуринского сельского поселения.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией сельского поселения.

Администрация сельского поселения осуществляет общее руководство, контроль за реализацией программных мероприятий и является координатором деятельности исполнителей мероприятий Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;

- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.

Оценка эффективности Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации  программы осуществляется специалистом администрации сельского поселения ответственным за ее исполнение.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора — 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора — плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора — минус 1 балл за каждую единицу снижения.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

-Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

-Эффективность находится на уровне предыдущего года;

-Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Объем финансирования Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и иных поступлений.

Иными поступлениями финансирования являются средства организаций (по согласованию), участвующих в реализации мероприятий Программы.

Приложение 1 к муниципальной Программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения на 2025-2027 годы»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной Программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы»

| п/п |  | Наименование |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Срок реализации |  |  | Предполагаемый результат (краткое описание) |  | Ед. измерения |  | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2024 |  |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  | Всего (прирост) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1. |  | Создание ТОС на территории Мичуринского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Регистрация ТОС администрацией сельского поселения и включение их в реестр |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025- 2027 |  |  | Увеличение количества ТОС на территории Мичуринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Количество вновь созданных ТОС на территории Мичуринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| 1.2. |  |  |  | Оказание информационно-консультативной поддержки по созданию ТОС | Администрация сельского поселения |  |  | 2025- 2027 |  |  | Увеличение информирования населения о деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2:Количество населения, вовлеченного в процессы формирования и развития ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 58,7 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  | 16,3 |
| Индикатор 3: Количество встреч с населением с целью популяризации деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 |
| 2. |  | Организация деятельности ТОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Размещение информации о деятельности ТОС на официальном сайте сельского поселения, на стендах в помещениях, занимаемых администрацией сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025- 2027 |  |  | Увеличение информирования населения о деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4: Количество информационных материалов о деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 30 |  |
| Индикатор 5: Количество публикаций о деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 |  |
| 2.2. |  |  | Поощрение жителей, активно участвующих в деятельности ТОС |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025-2027 |  |  | Увеличение количества жителей поселения, принимающих участие в деятельности ТОС реализации инициативных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 6: Количество поощренных жителей активно участвующих в деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 15 |  |
| 2.3. |  | Проведение обучающего семинара с представителями ТОС |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025-2027 |  |  | Повышение квалификации представителей по вопросам развития ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 7: Количество проведенных семинаров для представителей ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| 3. | Оказание помощи в подготовке и реализации инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация и проведение информационных встреч (круглый стол) с населением о деятельности ТОС, об опыте участия ТОС в конкурсах |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025-2027 |  |  | Осуществление анализа поданных проектов на конкурсный отбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 8: Количество информационных встреч (круглый стол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 3.2. |  | Реализация инициативных проектов районных и краевых конкурсов, мероприятий по благоустройству сельских территорий. |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025-2027 |  |  | Увеличение реализованных проектов на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 9: Количество реализованных проектов ТОС Мичуринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 17 |
| 3.3. |  | Публикации в районной газете «Сельская Новь», информационных материалов о деятельности ТОС по реализации проектов ТОС, об активных членах ТОС |  |  |  | Администрация сельского поселения |  |  | 2025-2027 |  |  | Информирование населения о деятельности ТОС на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 10: Количество публикаций в районной газете «Сельская Новь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. | 0 |  | 10 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 34 |

Приложение 2 к муниципальной Программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Мичуринского сельского поселения на 2025-2027 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств краевого и районного бюджетов, организаций на реализацию муниципальной программы

________________________________________________________

| N п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа | Всего | 1 606 | 1 626 | 1 626 | 4 858 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 1 606 | 1 626 | 1 626 | 4 858 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Регистрация ТОС администрацией сельского поселения и включение их в реестр | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оказание информационно-консультативной поддержки по созданию ТОС | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Размещение информации о деятельности ТОС на официальном сайте сельского поселения, на стендах в помещениях, занимаемых администрацией сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Поощрение жителей, активно участвующих в деятельности ТОС | Всего | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение обучающего семинара с представителями ТОС | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Организация и проведение информационных встреч (круглый стол) с населением о деятельности ТОС, об опыте участия ТОС в конкурсах | Всего | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Реализация инициативных проектов районных и краевых конкурсов, мероприятий по благоустройству сельских территорий | Всего | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Публикации в районной газете «Сельская Новь», информационных материалов о деятельности ТОС по реализации проектов ТОС, об активных членах ТОС | Всего | 100 | 120 | 120 | 340 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты сельских поселений | 100 | 120 | 120 | 340 |
|  |  | Организации | 0 | 0 | 0 | 0 |