**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Хабаровского муниципального района**

**Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.10.2024 № 321**

**с. Мичуринское**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Постановлением администрации Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 09.09.2024 № 244 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» администрация Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2025-2027 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

Глава Мичуринского

сельского поселения А.П. Шадрин

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МИЧУРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2025-2027 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  Программы | Муниципальная программа  «Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении на 2025-2027 годы»  (далее по тексту - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мичуринского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края  (Далее по тексту – Администрация)  Соисполнители - партнеры, спонсоры не зависимо от форм собственности |
| Основание  для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Устав Мичуринского сельского поселения;  -  Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» |
| Основная  цель Программы | Сохранение и развитие накопленного культурного потенциала жителей Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района (далее по тексту - сельское поселение) |
| Основные  задачи Программы | 1. Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурологических технологий;  2. Совершенствование и развитие кадрового потенциала;  3. Создание комфортных условий для участников творческих коллективов и посетителей с более рациональным использованием помещений учреждения культуры;  4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;  5.Развитие разнонаправленной культурно- просветительской работы с населением. |
| Основные мероприятия  Программы | 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  2. Повышение квалификации кадрового состава, медицинский осмотр сотрудников, повышение уровня содержание учреждения культуры  3. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества  4. Усовершенствование работы с населением  5. Внедрение и использование новых культурологических технологий  6. Развитие физической культуры и работы по военно-патриотическому воспитанию на территории поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения в год  2. Количество флешмобов, шоу-программ и пр., проведенных в год  3. Количество информационно – просветительских мероприятий в год  4. Количество курсов повышения квалификации, пройденных сотрудниками МКУК КДЦ Мичуринского СП в год  5. Количество закрепленных опытных кадров  6. Количество приобретенной мебели, оборудования, электротоваров  7. Количество клубных формирований для жителей поселения в год  8. Доля жителей поселения, принимающая участие культурно-массовых мероприятиях и занятиях  9. Количество выездов для участия в краевых, районных конкурсах, фестивалях (гастрольная деятельность) в год  10. Количество детей и молодёжи, принявших участие в общепоселенческих делах  11. Доля мероприятий, направленных на повышение качества культурной жизни представителей старшего поколения поселения.  12. Количество проведённых передвижных выставок в год  13. Количество выездов с целью посещения музеев г. Хабаровска, а также памятных и исторических мест  города и района в год  14. Количество подготовленных сюжетов и трансляций в социальных сетях  15. Количество подписчиков в социальных сетях  16. Доля жителей поселения, принимающая участие в физкультурно-массовых мероприятиях и занятиях физической культурой  17. Количество физкультурно-массовых мероприятий, относящихся к военно-патриотическому воспитанию, проводимых среди различных групп населения в год |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2025-2027 годы в один этап |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | Краевой бюджет  Бюджет сельского поселения  Внебюджетные средства |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения ( далее по тексту - МКУК «КДЦ») |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | 1. Расширение используемых инновационных культурологических технологий (Активизация страниц в социальных сетях, организация он – лайн мероприятий) 2. Увеличение культурно-досуговых мероприятий - на 10% ежегодно 3. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий - на 10 % ежегодно 4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения – не менее одного в год (не менее трёх по результатам окончания действия Программы в 2027 году) 5. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 98%. (По результатам независимой оценки качества оказания услуг в 2023 г. 96,3%) 6. Увеличение доли физкультурно-массовых, военно-патриотических мероприятий, проводимых среди различных групп населения, от общего количества культурно-досуговых мероприятий – на 30% 7. Увеличение доли жителей поселения, принимающих участие в физкультурно-массовых, военно-патриотических в мероприятиях - на 10% ежегодно. 8. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение качества культурной жизни старшего поколения жителей поселения – на 10 % ежегодно |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**.

Разработка Программы вызвана необходимостью развития и поддержки сферы культуры сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки конкретных мер развития отрасли на 2025-2027 годы.

Программа основывается на значении культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей. Положения Программы ориентированы на последующую модернизацию отрасли исходя из современных условий развития общества.

В Муниципальном казенном учреждении культуры «Культурно-досуговый центр Мичуринского сельского поселения» трудятся 15 человек.

В учреждении работает 14 культурно-досуговых формирований, кружков и секций для различных категорий населения, в которых занимается 310 человек. Художественное творчество разнообразно и представляет жанры самодеятельного и профессионального искусства: народное, театральное, танцевальное, изобразительное и прикладное творчество, физическая культура. Творческий коллектив КДЦ плодотворно работает со всеми категориями населения: общее количество проведенных культурно-досуговых мероприятий по годам в среднем 226 (для сравнения: в 2021году- 124 мероприятия).

1.Показатели работы объединений и кружков за 2022-2024(1полугодие) годы:

* 2022год –количество объединений 13

- количество человек -276

- % от общего числа жителей – 6,8%

* 2023 год–количество объединений 14

- количество человек -292

- % от общего числа жителей – 7,21%

* 2024 год(1полугодие) –количество объединений 14

- количество человек -310

- % от общего числа жителей – 7,4%

2.Количество мероприятий и процент жителей поселения, посетивших эти мероприятия по годам:

* 2022год – количество мероприятий – 102

- количество посещений – 18225 человек

- % от общего числа жителей – 450,1

* 2023 год – количество мероприятий – 232

- количество посещений – 19474 человек

- % от общего числа жителей – 481

* 2023 год (1 полугодие) – количество мероприятий – 179

- количество посещений – 12711 человек

- % от общего числа жителей – 314

3.Информация по количеству платных мероприятий и жителей, их посетивших:

* 2022год – количество мероприятий – 40

- количество посещений – 1388 человек

- % от общего числа жителей – 34,3%

* 2023 год – количество мероприятий – 53

- количество посещений – 2084 человек

- % от общего числа жителей – 51,5

* 2023 год (1 полугодие)

– количество мероприятий – 27

- количество посещений – 793 человек

- % от общего числа жителей – 21%

Приведенные выше данные позволяют судить о планомерном развитии МКУК «КДЦ» и возрастающей популярности в поселении предоставляемых услуг в сфере культуры.

Основными потребителями услуг учреждения культуры являются жители поселения, общая численность которых на сегодняшний день составляет 4049 человек.

К приоритетным категориям потребителей культурных услуг на поселении относятся дети, пенсионеры, молодёжь, лица с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи. Особое внимание уделяется детям, так как с 2018 по 2028 годы объявлены Президентом «Десятилетием детства».

На уровне поселения в силу территориальных, экономических и социальных причин очень сложно активно расширять культурно-досуговое предложение.

За период действия предыдущей «Программы развития» в 2022-2024 годах, нам удалось решить вопросы по повышению качества и увеличению количества проводимых мероприятий, количества зрителей, количества формирований и их участников, качественного состава сотрудников и повышения их квалификации.

Для улучшения состояния сферы культуры на территории поселения необходима реализация системы мер долгосрочного характера.

Ежегодно учреждение культуры поселения участвует в фестивалях, конкурсных программах.

Качество услуг, оказываемых населению, во многом зависит от состояния материально-технической базы учреждения культуры. Приобретение аппаратуры, реквизита и оборудования осуществляется и за счёт средств бюджета Мичуринского сельского поселения, а также за счёт внебюджетных источников.

Задача дальнейшего развития сферы культуры как важного ресурса нравственного, социального и экономического развития поселения требует проведения ряда системных преобразований, на осуществление которых направлена муниципальная программа «Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении на 2025-2027 годы».

Результаты опросов свидетельствуют о том, что культурные запросы населения поселения разных возрастных категорий отличаются значительно. По результатам онлайн анкетирования в ходе независимой оценки качества оказания услуг в сфере «Культура» МКУК «КДЦ» Мичуринского сельского поселения, индекс удовлетворённости составляет 96,3%.

Анализ деятельности учреждений культуры поселения выявил следующие основные проблемы отрасли:

- недостаточность мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей в культурном развитии старшего поколения

- рост предпочтений населения «домашним» формам потребления культурных ценностей, несоответствие сферы производства и предложений услуг запросам населения;

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые и человеческие ресурсы с целью проведения конкретных мероприятиях учреждения культуры и видах выполняемых им работ.

Программа исходит из следующих принципов:

- комплексное решение задач реализации культурной политики в поселении в рамках широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных субъектов культурной деятельности;

- социальная ориентированность мероприятий, касающихся сохранения и развития отрасли культуры, а также обеспечения социальных гарантий для жителей поселения и работников учреждения культуры;

- социальное партнёрство в деле развития отрасли.

1. **Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации**

**Цель программы**

Основной целью Программы является сохранение и развитие накопленного культурного потенциала жителей Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района.

Выбор цели Программы основывается на статьях [Конституции](consultantplus://offline/ref=10FAC0E23BF648FFCBEB431A005BD3E939A400177F4F6D9B881878A1U3B) Российской Федерации, стратегических целях развития сферы культура Хабаровского муниципального района, анализе экономической и правовой среды функционирования учреждения культуры.

**Задачи Программы**

1. Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурологических технологий;

2. Совершенствование и развитие кадрового потенциала;

3. Создание комфортных условий для участников творческих коллективов и посетителей с более рациональным использованием помещений учреждения культуры;

4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

5. Развитие разнонаправленной культурно - просветительской работы с населением.

**Сроки и этапы Программы**

Программа реализуется в период 2025-2027 годы в один этап.

1. **Прогноз конечных результатов Программы**

Результатом выполнения программных мероприятий станут:

1. Расширение используемых инновационных культурологических технологий.

2. Увеличение культурно-досуговых мероприятий - на 10% ежегодно

3. Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий - на 10 % ежегодно

4. Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения – не менее одного в год (не менее трёх по результатам окончания действия Программы в 2027 году)

5. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Мичуринского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры. (По результатам независимой оценки качества оказания услуг до 98%)

6. Увеличение доли физкультурно-массовых, военно-патриотических мероприятий, проводимых среди различных групп населения, от общего количества культурно-досуговых мероприятий – на 3% ежегодно

7. Увеличение доли жителей поселения, принимающих участие физкультурно-массовых, военно-патриотических в мероприятиях - на 10% ежегодно.

8. Увеличение доли мероприятий, направленных на повышение качества культурной жизни старшего поколения жителей поселения – на 10 % ежегодно

Реализация муниципальной программы даст ощутимые сдвиги в активизации процесса развития учреждения культуры в повседневной деятельности, позитивно повлияет на уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависят общественное сознание, консолидация в деле решения государственных задач, социально-экономическое развитие поселения.

**4.Оценка эффективности и целевые индикаторы реализации Программы**

Методика эффективности Программы разработана в соответствии с постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 09.09. 2024г. № 244«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по снижению до минимума возможности возникновения чрезвычайной ситуаций, преступлений и иных правонарушений среди населения Мичуринского сельского поселения.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если количество целевых показателей Программы составляет больше, чем 90,0% от общего объема показателей. Реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, Программа считается при достижении целевых показателей от 70,0% до 90,0% от общего объема.

Если объем количественных показателей Программы составляет менее 69,9% от общего объема, уровень эффективности Программы признается неудовлетворительным.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, администрацией Мичуринского сельского поселения по завершении периода реализации Программы с 2025 по 2027 годы включительно.

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной Программы отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования**

  Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и софинансируется из бюджета края.  
      Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 43 023,605 тыс. рублей.

По годам:

- бюджет Мичуринского сельского поселения:

2025 год – 13 193,881 тыс. рублей;

2026 год – 14 331,868 тыс. рублей;

2027 год -15 497,856 тыс. рублей.

Всего за период действия Программы: 43 023,605 тыс.рублей

- оказание платных услуг населению (плановая цифра 400,00 тыс.рублей)

- иные источники финансирования:5 876,466 тыс. рублей (краевой бюджет)             Стратегическое комплексное развитие активной муниципальной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности сотрудничества различных предприятий в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры, традиционной народной культуры, со стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Программе.

**7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками**

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.  
     К их числу относятся **макроэкономические риски**, связанные с возможностями снижения темпов роста уровня инвестиционной активности, а возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей поселения в реализации наиболее затратных мероприятий Программы,втомчислемероприятий,связанныхскапитальнымремонтомучреждениякультуры.  
**Экономические риски** могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.  
     **Операционные риски**, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.  
**Техногенные и экологические риски**, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы (пандемия). Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере культуры в пользу других направлений развития поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.  
Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации.  
     В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:  
  - формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя, соисполнителей и участников (перевод учреждения культуры в он-лайн режим, снижение количества очных мероприятий);

- участие в программных грантовых проектах, работающих на территории поселения;

- изменение планирования оказания платных услуг.

**8. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками Программы.

Соисполнителями Программы являются администрация поселения, партнеры   и спонсоры не зависимо от форм собственности.

Участником Программы является МКУК «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения;

Порядок финансирования реализации [мероприятий](file:///C:\Users\%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82\Desktop\%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0\11.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%A1%D0%9D%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2016%20%E2%84%96%20728%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%202017.doc#Par296) Программы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мичуринского сельского поселения и настоящей Программой (приложение № 1)

Получателями средств бюджетов в рамках Программы являются: МКУК «Культурно-досуговый центр» Мичуринского сельского поселения, администрация поселения.

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы за отчетный год и предоставляет его Главе Мичуринского сельского поселения в соответствии с Уставом и Положением.

Ответственный исполнитель, ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет в бухгалтерию администрации поселения заявки на продолжение финансирования Программы. Администрация поселения размещает на сайте информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения [мероприятий](file:///C:\Users\%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82\Desktop\%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0\11.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%A1%D0%9D%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2016%20%E2%84%96%20728%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%202017.doc#Par296) Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы сельского поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

**9.Контроль за ходом выполнения Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляется путём подготовки и представления отчётов исполнителя Программы главе Мичуринского сельского поселения 1 раз в год до 01 марта за предыдущий год.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Развитие культуры в Мичуринском

сельском поселении на 2025-2027 годы»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной Программы

«Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении на 2025 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | | | | Наименование | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | | | | Срок реализации | | | | Предполагаемый результат (краткое описание) | | Ед. измерения | | | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий год  2024 | | | | | Период реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего (прирост) |
| 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | | 2027 | | | |  |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | 11 |
| 1. | | | | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Подготовка и проведение мероприятий к социально значимым датам | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025- 2027 | | | | Увеличение культурно – досуговых мероприятий | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 1: Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 123 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 30 |
| 1.2. | | | | | Подготовка и проведение народно – массовых мероприятий | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025- 2027 | | | | Увеличение культурно – досуговых мероприятий | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 2: Количество флешмобов, шоу-программ и пр., проведенных в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 52 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | 30 | | |
| 1.3. | | | | | Подготовка и проведение информационно – просветительских мероприятий | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025- 2027 | | | | Увеличение информационно – просветительских мероприятий | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 3: Количество информационно – просветительских мероприятий в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | 98 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | 30 | | |
| 2. | | | | Повышение квалификации кадрового состава, медицинский осмотр сотрудников, повышение уровня содержание учреждения культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | Развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров сферы культура, повышение профессионального мастерства. | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025- 2027 | | | | Повышение уровня квалификации кадров | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 4: Количество курсов повышения квалификации, пройденных сотрудниками МКУК КДЦ Мичуринского СП в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 0 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 6 | | |
| 2.2. | | | | | Привлечение и закрепление опытных кадров, стимулирование работников на результат деятельности | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение закрепленных опытных кадров | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 5: Количество закрепленных опытных кадров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чел. | | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | |
| 2.3. | | | | | | Приобретение мебели, оборудования и электротоваров, содержание учреждения | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | | | 2025-2027 | | Приобретены оборудование, мебель, электротовары, заменены жалюзи | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 6:Количество приобретенной мебели, оборудования, электротоваров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | | | | 2 | | 7 | | | | 18 | | | | | | 23 | | | | | 48 | | | |
| 3. | | | | | | Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | Организация любительских объединений. | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение количества клубных формирований для жителей поселения – не менее одного в год (не менее трёх по результатам окончания действия Программы в 2027 году) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 7: Количество клубных формирований для жителей поселения в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | | 14 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| 3.2. | | | Совершенствование и организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала подрастающего поколения (развитие кружков, театральная деятельность, студии танца, борьба, приобретение костюмов для художественной самодеятельности) | | | | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий - на 10 % ежегодно |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Индикатор 8: Доля жителей поселения, принимающая участие культурно-массовых мероприятиях и занятиях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 14 200 чел. | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 30 |
| 4. | | | Усовершенствование работы с населением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Участие в районных, краевых конкурсах, фестивалях (гастрольная деятельность, подготовка инициативных проектов для участия в краевых конкурсах) | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | | | Увеличение выездов для участия в краевых, районных конкурсах, фестивалях (гастрольная деятельность), участие в инициативных проектах. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 9: Количество выездов для участия в краевых, районных конкурсах, фестивалях (гастрольная деятельность) в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | | 12 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| 4.2. | | | | | Проведение мероприятий, стимулирующих участие детей и молодёжи в общепоселенческих делах, популяризация здорового образа жизни, участие делегаций поселения в слетах, фестивалях, форумах, конкурсах районного, регионального и федерального уровней. | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение количества молодежи и детей, заинтересованных в общепоселенческих делах. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 10: Количество детей и молодёжи, принявших участие в общепоселенческих делах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чел. | | | 1 275 чел. | | | | | 65 | | | | | | 65 | | | | | | | 65 | | | | 195 |
| 4.3. | | | | | Создание клубов по интересам для людей пожилого возраста.  Чествование юбиляров (долгожители.)  Проведение концертных, конкурсных программ для ветеранов. | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение доли мероприятий, направленных на повышение качества культурной жизни старшего поколения жителей поселения – на 10 % ежегодно | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 11: Доля мероприятий, направленных на повышение качества культурной жизни представителей старшего поколения поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 4 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | 30 | |
| 4.4. | | Создание пространства для проведения передвижных выставок коллекций краевых музеев | | | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | | Увеличение количества выставок | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 12: Количество проведённых передвижных выставок в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | | | 20 | | 22 | | | | 24 | | | | | | | | 26 | | | | | 72 | | |
| 4.5. | | | Организация посещений музеев г. Хабаровска, а также памятных исторических мест города и района | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | | Увеличение посещения музеев г. Хабаровска, а также памятных и исторических мест  города и района. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 13: Количество выездов с целью посещения музеев г. Хабаровска, а также памятных и исторических мест  города и района в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 8 | | | | | 10 | | | | | 12 | | | | | | | 14 | | | | | 36 | |
| 5. | Внедрение и использование новых культурологических технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Внедрение информционно-массовой деятельности (подготовка и трансляции сюжетов в госпабликах ВК, Телеграмм, Одноклассники, выпуск газеты, он-лайн анкетирований) | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | | 2025-2027 | | | | | Увеличение количества подписчиков в группе в VK, «Одноклассники», Телеграмм (Госпаблики)- на 10% ежегодно | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 14: Количество подготовленных сюжетов и трансляций в социальных сетях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | 38 | | | | | 45 | | | | | 50 | | | | | | | 55 | | | | | 150 | |
| Индикатор 15:Количество подписчиков социальных сетях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 383 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | 30 | |
| 6. | | | | | Развитие физической культуры и работы по военно-патриотическому воспитанию на территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий в поселении. | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | | | | Увеличение доли жителей поселения, принимающих участие в спортивных мероприятиях и занятиях физической культурой. На 10% ежегодно | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 16: Доля жителей поселения, принимающая участие в физкультурно-массовых мероприятиях и занятиях физической культурой. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 752 чел. | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | 30 | |
| 6.2. | | | | | Создание военно- патриотического отряда.  Организация и проведение военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница».  Проведение смотров, легкоатлетических соревнований к 9 мая. | | | | | | Администрация, МКУК «КДЦ» | | | | | 2025-2027 | | | | Увеличение доли физкультурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных групп населения, от общего количества культурно-досуговых мероприятий – на 3% ежегодно.  Создан военно-патриотический отряд. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 17: Количество физкультурно-массовых мероприятий, относящихся к военно-патриотическому воспитанию, проводимых среди различных групп населения в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шт. | | | | 22 | | | 24 | | | | | | | | 26 | | | | 28 | | | | | | 78 |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к муниципальной Программе «Развитие культуры в Мичуринском сельском поселении на 2025-2027 годы» |

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств краевого и районного бюджетов, организаций на реализацию муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа | Всего | 11 495,57 | 11 495,57 | 11 495,57 | 34 486,71 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1613,97 | 1613,97 | 1613,97 | 4 841,91 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подготовка и проведение мероприятий к социально значимым датам | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подготовка и проведение народно – массовых мероприятий | Всего | 205 | 205 | 205 | 615 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 205 | 205 | 205 | 615 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подготовка и проведение информационно – просветительских мероприятий | Всего | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров сферы культура, повышение профессионального мастерства. | Всего | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Привлечение и закрепление опытных кадров, стимулирование работников на результат деятельности | Всего | 10 456,24 | 10 456,24 | 10 456,24 | 31 368,72 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 613,97 | 1 613,97 | 1 613,97 | 4 841,91 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 8 852,27 | 8 852,27 | 8 852,27 | 26 556,81 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Приобретение мебели, оборудования и электротоваров, содержание учреждения | Всего | 278,33 | 278,33 | 278,33 | 834,99 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 278,33 | 278,33 | 278,33 | 834,99 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Организация любительских объединений. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Совершенствование и организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала подрастающего поколения (развитие кружков, театральная деятельность, студии танца, борьба, приобретение костюмов для художественной самодеятельности) | Всего | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Участие в районных, краевых конкурсах, фестивалях (гастрольная деятельность, подготовка инициативных проектов для участия в краевых конкурсах) | Всего | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Проведение мероприятий, стимулирующих участие детей и молодёжи в общепоселенческих делах, популяризация здорового образа жизни, участие делегаций поселения в слетах, фестивалях, форумах, конкурсах районного, регионального и федерального уровней. | Всего | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Создание клубов по интересам для людей пожилого возраста.  Чествование юбиляров (долгожители.)  Проведение концертных, конкурсных программ для ветеранов. | Всего | 55 | 55 | 55 | 165 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 55 | 55 | 55 | 165 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Создание пространства для проведения передвижных выставок коллекций краевых музеев | Всего | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Организация посещений музеев г. Хабаровска, а также памятных исторических мест города и района | Всего | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Внедрение информционно-массовой деятельности (подготовка и трансляции сюжетов в госпабликах ВК, Телеграмм, Одноклассники, выпуск газеты, он-лайн анкетирований) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий в поселении | Всего | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Создание военно- патриотического отряда.  Организация и проведение военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница».  Проведение смотров, легкоатлетических соревнований к 9 мая. | Всего | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |